Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na roboty związane z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii 250 Gdańsk Główny - Rumia

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa związana z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia po stronie toku prawego wraz z wykonaniem 15cm nadsypki zgodnie z instrukcją SKMd-1 we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ

- Tłuczeń kolejowy – kruszywo skalne służące na potrzeby podsypki kolejowej frakcji 31,5 - 50mm zgodne z normą PN-EN 13450 oraz wymogami instrukcji SKMd-1;

- Normatywna pryzma tłucznia – kształt bryły stanowiący podsypkę kolejową. Geometria pryzmy tłucznia została przedstawiona w instrukcji drogowej SKMd-1 Na torach linii kolejowej nr 250 minimalna szerokość pryzmy tłucznia od czoła podkładu wynosi 40 cm;

- Nadsypka tłucznia – nadmiar tłucznia w stosunku do pryzmy normatywnej, wykonywana w przypadku nie stosowania mechanicznego zagęszczania podsypki;

- Urządzenia srk – urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, takie jak napędy zwrotnic rozjazdów, liczniki osi, dławiki torowe i inne;

- Elementy powrotnej sieci trakcyjnej – uszynienia słupów trakcyjnych, łączniki szynowe i inne;

- Tok prawy – prawa szyna toru kolejowego patrząc w kierunku zgodnym z kilometracją (dla toru nr 501 w kierunku zasadniczym).

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z normatywnym uzupełnieniem podsypki kolejowej były zgodne z :

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKMd-1 (D-1);

- Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego SKMd-3;

- Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów SKMd-4;

- Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2;

- Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym SKMe-5 (E-11);

- Wymagania Zamawiającego związane z zadaniem normatywnego uzupełnienia tłucznia

W ramach zadania w miejscach i terminie zgodnie z punktami 5-6 niniejszego opracowania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Obsypania czół podkładów i wyprofilowania pryzmy po stronie toku prawego na wskazanych odcinkach do wielkości normatywnej z wykonaniem 15 cm nadsypki;

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba - demontażu, a następnie ponownego montażu urządzeń przytorowych innych niż urządzenia srk;

- Uzupełnienie elementów powrotnej sieci trakcyjnej;

- Prowadzenie prac wyłącznie podczas nocnych zamknięć torowych, udzielanych operatywnie z uwzględnieniem potrzeb realizacji założonej pracy przewozowej na wniosek Wykonawcy, z reguły w godzinach 23.00-4.00;

- Dopuszcza się prowadzenie prac polegających na ręcznym profilowaniu pryzmy tłucznia kolejowego pod czynnym ruchem kolejowym;

- Przewiduje się możliwość prowadzenia prac zarówno z wykorzystaniem wysokowydajnych maszyn kolejowych jak i maszyn drogowych;

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Na wniosek Wykonawcy nieodpłatnego udostępniania mu jednego z torów stacyjnych na stacjach Gdynia Cisowa Postojowa, Gdynia Chylonia, Gdyni Głównej, Sopocie lub Gdańsku Głównym (poza dniami rozgrywania meczów na PGE Arena);

- Nieodpłatnego udzielenia nocnych zamknięć torowych (trwających od 4 do 5 godzin w zależności od szlaku) na potrzeby prowadzenia robót;

- Nieodpłatnego korzystania z infrastruktury kolejowej linii nr 250 na cele realizacji zadania;

- Przydzielenia nadzoru i zapewnienie komisji odbiorowej na swój koszt;

- Demontażu i montażu urządzeń związanych z srk;

- Lokalizacje odcinków podlegających uzupełnieniu tłuczniem

Przewidziane do obsypania tłuczniem odcinki torów zawarto w tabeli poniżej:

| L.p. | Lokalizacja | Km |  | Długość odcinka [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |  |  |
| 1 | Gdańsk Zaspa - Gdańsk Przymorze | 5,590 | 6,815 | 1225 | Odcinek izolowany Zaspa - nowe podkłady Przymorze |
| 2 | Gdańsk Przymorze - Gdańsk Oliwa | 7,130 | 7,920 | 790 | Nowe podkłady Przymorze- Peron Gdańsk Oliwa |
| 3 | Gdańsk Oliwa - Gdańsk Żabianka | 9,000 | 9,180 | 180 | Do peronu Gdańsk Żabianka |
| 4 | Gdańsk Żabianka - Sopot Wyścigi | 9,375 | 10,395 | 1020 | Peron Gdańsk Żabianka - Wiadukt Jana z Kolna |
| 5 | Stacja Sopot | 11,030 | 12,040 | 1010 | Od Rz 37 (włącznie) Do Rz 54 (włącznie) |
| 6 | Gdynia Redłowo - Gdynia Wzgórze | 17,720 | 19,230 | 1510 | Odcinek izolowany Redłowo - wiadukt Droga Gdyńska |
| 7 | Stacja Gdynia Główna | 21,130 | 21,700 | 570 | Od Rkpd 32 do Rz 99 włącznie (bez peronu Gdynia Stocznia) |
| 8 | Stacja Gdynia Główna | 21,950 | 22,950 | 1000 |  |
|  |  |  | Razem: | 7305 | m |

# Inne istotne warunki zamówienia

- Wykonawca przedstawi stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające wykorzystane materiały do stosowania;

- Zadanie należy wykonać do dnia 30 czerwca 2017 r.;

- Szacowany nakład tłucznia potrzebnego do wymaganego uzupełnienia pryzmy wynosi około 850m3. Wykonawca zweryfikuje na własny koszt potrzeby materiałowe przed złożeniem oferty;

- Dopuszcza się odbiory częściowe, jednak nie więcej niż dwa (do 70% wartości zamówienia);

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zamknięcia torowego bez podania przyczyny;

- Instrukcje o których mowa w punkcie 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia dostępne są do wglądu w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Zamawiającego: Wydział Infrastruktury, pokój nr 327

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, ul. Morska 350A Gdynia