## Tory
POZ. 1 - UKŁADY TOROWE
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.183
2 | ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI
2.1 | Rozbiórka torów | 0.369
2.2 | Wybranie tłucznia | 0.109
2.3 | Rozbiórka rozjazdów 49E1-1:9-190 | 0.019
2.4 | Rozbiórka rozjazdów 49E1-1:9-300 | 0.087
2.5 | Rozbiórka przejazdów drogowych z płyt CBP | 0.039
2.6 | Rozbiórki elementów betonowych | 0.047
2.7 | Rozbiórka nawierzchni chodników | 0.06
3 | ROBOTY ZIEMNE
3.1 | Wykonie wykopów | 3.46
3.2 | Wykonanie nasypów | 0.338
3.3 | Darniowanie skarp | 0.078
3.4 | Humusowanie z obsianiem | 0.086
4 | BUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ
4.1 | Ułożenie geowłókniny | 0.666
4.2 | Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego o gr 30cm | 2.696
4.3 | Ułożenie maty antywibracyjnej typu STM | 1.325
4.4 | Ułożenie maty antywibracyjnej typu SBM | 4.998
4.5 | Montaż torów klasy 1 typu 60E1 (szyny ze stali R260) z jednorazową naprawą toru po podjęciu ruchu | 1.292
4.6 | Montaż torów klasy 1 typu 60E1 (szyny ze stali utwardzonej 350HT) z jednorazową naprawą toru po podjęciu ruchu | 8.502
4.7 | Montaż torów klasy 1 typu 49E1 z jednorazową naprawą toru po podjęciu ruchu | 0.139
4.8 | Montaż płyt żelbetowych na sprężystym podłożu | 2.883
4.9 | Montaż szyn utwardzonych 350HT w podporach blokowych nawierzchni bezpodsypkowych | 3.754
4.10 | Montaż szyn utwardzonych 350HT na płytach tuneli dla pieszych pod torami za pomocą przywierdzeń typu K (dwa toki szynowe) | 0.05
4.11 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rz 60E1 - 300 - 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 2.019
4.12 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rz 49E1 - 300 - 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.305
4.13 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rz 60E1 - 500 - 1:12 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.483
4.14 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rłd 60E1 377.836 / 1459.825 - 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.403
4.15 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rłd 60E1 - 450 / 901.841 - 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.483
4.16 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rłj 60E1 - 450 / 4508.651 - 1:12 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.483
4.17 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rłj 60E1 - 800 / 307.360 - 1:12 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.485
4.18 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rz 60E1 - 190 - 1:9 na podrozjazdnicach strunobetonowych z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.332
4.19 | Montaż wraz z zabudową rozjazdów Rkpd 60E1 - 190 - 1:9 na podrozjazdnicach drewnianychz jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.55
4.20 | Montaż skrzyżowań torów z jednorazową naprawą po podjęciu ruchu | 0.308
4.21 | Montaż kozłów oporowych | 0.575
4.22 | Dostawa i montaż wskaźników ogólno eksploatacyjnych (wskaźniki pochylenia). | 0.044
4.23 | Odbudowa niepublicznego przejazdu drogowego wraz z barierkai ochronnymi zamkniętymi na stałe | 0.304
4.24 | Odtworzenie nawierzchni w rejonie odbudowywanego niepublicznego przejazdu drogowego oraz palcu przydworcowego | 0.163
4.25 | Wykonie ścianki oporowej typu L wraz z podbudową z betonu B10 o grub. 30cm. | 0.156
4.26 | Szlifowanie rozjazdów i wstawek międzyrozjazdowych po stabilizacji toru | 0.43
4.27 | Szlifowanie szyn po stabilizacji torów | 0.25
5 | BUDOWA ODWODNIENIA
5.1 | Budowa drenokoloetorów fi 160mm | 0.871
5.2 | Budowa drenokoloetorów fi 200mm | 0.573
5.3 | Budowa drenokoloetorów fi 300mm | 0.021
5.4 | Budowa kolektorów fi 200mm | 0.116
5.5 | Budowa studni fi 315mm | 0.45
5.6 | Budowa studni fi 600mm | 0.098
5.7 | Budowa studni fi 1200mm | 0.012
5.8 | Budowa odwodnienia liniowego | 0.895
RAZEM POZ. 1:

## Perony
POZ. 2 - PERONY
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.02
2 | PERON NR 3 GDAŃSK GŁÓWNY
2.1 | Rozbiórka ścianek peronowych wraz z podbudową i nawierzchni peronu, wykonanie wykopów | 0.389
2.2 | Wypełnienie wnętrza peronu gruntem nasypowym i wykonanie warstwy odsączającej pod nawierzchnią nowego peronu | 0.438
2.3 | Ścianki peronowe z izolacją; płyty peronowe; podbudowa z betonu B10; podsypka i warstwy wyrównawcze; geodezyjne wytyczenie punktów głównych | 1.243
3 | PERON NR 4 GDAŃSK GŁÓWNY
3.1 | Korekta krawędzi peronowej z odtworzeniem nawierzchni peronowej | 0.332
4 | PERON NR 1 GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
4.1 | Roboty ziemne wykopy w gruncie istniejącym | 0.519
4.2 | Roboty ziemne nasypowe, kształtowanie nasypu peronowego nowego peron z gruntu niespoistego z zagęszczeniem; wykonanie warstwy odsączającej pod nawierzchnią nowego peronu | 0.556
4.3 | Ścianki peronowe z izolacją; płyty peronowe; podbudowa z betonu B10; podsypka i warstwy wyrównawcze; geodezyjne wytyczenie punktów głównych | 1.261
RAZEM POZ. 2:

## Obiekty Budowlane
POZ. 3 - OBIEKTY BUDOWLANE
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.041
2 | ROBOTY BUDOWLANE NA PERONIE NR 3 GDAŃSK GŁÓWNY
2.1 | Demontaż wyposażenia peronu nr 3; robiórka konstrukcji drewnianej zadaszenia przy budynku poczty | 0.037
2.2 | Demontaż i renowacja konstrukcji drewnianej przekrycia wiaty | 0.114
2.3 | Demontaż i renowacja kostrukcji żeliwnej zabytkowej wiaty z malowaniem | 0.107
2.4 | Wykonanie nowych elementów konstrukcji żeliwnej wiaty (przedłużenie) z malowaniem | 0.045
2.5 | Montaż odrestaurowanych i nowych elementów żeliwnych wiaty; fundamenty wiaty | 0.091
2.6 | Montaż odrestaurowanej i nowej konstrukcji drewnianej przekrycia wiaty z malowaniem | 0.124
2.7 | Wykonanie krycia wiaty (papa dachowa); rynny i rury spustowe | 0.659
2.8 | Nawierzchnia peronu z kostki kamiennej; ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych z płyt chodnikowych z wypustkami | 0.136
2.9 | Okładzina ścian zejścia do tunelu oraz szybu windowego; okładzina schodów | 0.101
2.10 | Barierki stalowe wokół zejścia do tunelu; poręcze na schodach zejściowych do tunelu | 0.055
2.11 | Dostawa i montaż: tablic z nazwą stacji, ławek peronowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, dotykowych paneli informacyjnych | 0.021
2.12 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i ozdobnych słupów oświetleniowych | 0.062
3 | ROBOTY BUDOWLANE NA PERONIE GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
3.1 | Fundamenty wiaty | 0.042
3.2 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty peronowej | 1.638
3.3 | Dostawa i montaż elementów obudowy wiaty z paneli aluminiowych oraz blachy perforowanej wraz z podkonstrukcją | 1.578
3.4 | Dostawa i montaż deskowania przekrycia wiaty z malowaniem | 0.233
3.5 | Wykonanie krycia wiaty (2x papa dachowa); rynny i rury spustowe | 1.158
3.6 | Nawierzchnia peronu z kostki betonowej; ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych z płyt chodnikowych z wypustkami | 0.229
3.7 | Dostawa i montaż: tablic z nazwą stacji, ławek peronowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, dotykowych paneli informacyjnych | 0.034
3.8 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych | 0.071
4 | ROBOTY BUDOWLANE - PÓŁPIĘTRO GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE
4.1 | Konstrukcja półpiętra w technologii gruntu zbrojonego - ściana zewnętrzna z prefabrykatów betonowych | 0.145
4.2 | Konstrukcja półpiętra w technologii gruntu zbrojonego - wypełnienie gruntem | 0.158
4.3 | Ściany żelbetowe na konstrukcji półpiętra; malowanie ścian półpiętra z gruntowaniem | 0.422
4.4 | Schody żelbetowe na półpiętrze | 0.079
4.5 | Okładzina na schodach | 0.022
4.6 | Balustrady i poręcze na schodach | 0.03
4.7 | Konstrukcja stalowa zadaszenia schodów z malowaniem | 0.041
4.8 | Nawierzchnia półpiętra z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej; ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych z płyt chodnikowych z wypustkami na podsypce piaskowo-cemetowej | 0.086
4.9 | Szyby windowe żelbetowe | 0.369
4.10 | Dostawa i montaż: koszy na śmieci, tablic informacyjnych, dotykowych paneli informacyjnych | 0.006
4.11 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych | 0.012
5 | URZĄDZENIA WYPOSAŻENIA PERONÓW
5.1 | Dostawa i montaż kasowników | 0.03
5.2 | Dostawa i montaż automatów biletowych | 0.57
5.3 | Dostawa i montaż dźwigu osobowego | 1.158
6 | BUDYNEK OBSŁUGI NA STACJI GDAŃSK ŚRÓDMIESCIE
6.1 | Stan zerowy | 0.09
6.2 | Stan surowy | 0.319
6.3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny z wyposażeniem | 0.128
6.4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 0.103
6.5 | Roboty elektryczne z osprzętem | 0.03
6.6 | Roboty sanitarne z wyposażeniem | 0.052
RAZEM POZ. 3:

## Obiekty Inżynieryjne
POZ. 4 - OBIEKTY INŻYNIERYJNE
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.037
2 | BUDOWA MURU OPOROWEGO W KM -1.481 DO -0.988
2.1 | Ścianki szczelne wraz z robotami ziemnymi | 3.128
2.2 | Oczep żelbetowy i płaszcz żelbetowy | 0.467
2.3 | Izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych; powłoka typu "antygraffiti" | 0.259
2.4 | Balustrada na oczepie betonowym | 0.183
2.5 | Umocnienie skarpy geosiatką komórkową z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą | 0.125
3 | BUDOWA PŁYTY ODCIĄŻAJĄCEJ W KM -1.472 | 0.02
4 | BUDOWA PŁYT ODCIĄŻAJĄCYCH W KM -1.110 | 0.163
5 | PRZEBUDOWA SYFONU RADUNI W KM -0.810
5.1 | Ścianki szczelne i roboty ziemne | 0.29
5.2 | Płyty żelbetowe podtorowe | 0.152
5.3 | Izolacja powierzchni poziomej płyt podtorowych | 0.065
5.4 | Odwodnienie płyt podtorowych | 0.013
6 | PRZEBUDOWA CIEPŁOCIĄGU W KM -0.558
6.1 | Rozbiórka podpór ciepłociagu i roboty ziemne | 0.108
6.2 | Konstrukcja podpór z zabezpieczeniem antykorozyjnym; fundamenty z izolacją bitumiczną | 0.051
7 | PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA POD TORAMI W KM 0.000
7.1 | Roboty ziemne z czasowym zabezpieczeniem ze ścianek szczelnych | 0.34
7.2 | Rozbiórka istniejącej płyty podtorowej i podperonowej wraz z częścią konstrukcji przejścia | 0.035
7.3 | Płyta podtorowa z belkami podporowymi | 0.095
7.4 | Płyty przejściowe | 0.044
7.5 | Izolacje płyty podtorowej, płyt przejściowych i konstrukcji przejścia | 0.047
7.6 | Odwodnienie płyty podtorowej i płyt przejściwoych | 0.023
7.7 | Prace odtworzeniowe w przejściu | 0.01
8 | ROZBIÓRKA SCHRONU W KM 0.006 DO 0.094
8.1 | Roboty ziemne z czasowym zabezpieczeniem ze ścianek szczelnych | 1.406
8.2 | Rozbiórka części istniejącego schronu | 1.228
8.3 | Wykonanie nowej ściany schronu, wyjścia awaryjnego (wentylacji grawitacyjnej) i konstrukcji przykrycia wejścia do schronu | 0.045
9 | PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA POD TORAMI W KM 0.100
9.1 | Roboty ziemne z czasowym zabezpieczeniem ze ścianek szczelnych | 0.463
9.2 | Rozbiórka istniejącej płyty podtorowej wraz z częścią peronu i konstrukcji przejścia | 0.079
9.3 | Płyta podtorowa z belkami podporowymi | 0.154
9.4 | Płyty przejściowe | 0.026
9.5 | Żelbetowa ściana zwężająca wyjście na peron | 0.035
9.6 | Szyb windowy żelbetowy | 0.078
9.7 | Izolacje płyty podtorowej, płyt przejściowych i konstrukcji przejścia | 0.061
9.8 | Odwodnienie płyty podtorowej i płyt przejściwoych | 0.012
9.9 | Prace odtworzeniowe w przejściu | 0.009
RAZEM POZ. 4:

## Wod-Kan
POZ. 5 - SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.014
2 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA DN300 STAL W KM -1+416 | 0.059
3 | PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 | Likwidacja kanału deszczowego w km -1+355 do -1+109 | 0.165
3.2 | Budowa kanalizacji deszczowej dla budynku obsługi w km -1+132 do -1+116 | 0.05
3.3 | Budowa kanalizacji deszczowej dla wiaty peronu skm gdańsk śródmieście w km -1+055 do -0+865 | 0.507
3.4 | Budowa kanalizacji deszczowej skm gdańsk śródmieście w km -1+020 do -0+990
3.4.1 | przepompownia | 0.082
3.4.2 | zbiornik retencyjny | 0.348
3.4.3 | instalacja liniowa ze studniami | 0.053
3.5 | Przebudowa kanalizacji deszczowej kd150 w km -0+443 do -0+268 | 0.12
3.6 | Przebudowa kanalizacji deszczowej kd150 w km -0+254 | 0.038
3.7 | Budowa kanalizacji deszczowej gdańsk główny w km -0+108 do -0+050
3.7.1 | przepompownia | 0.083
3.7.2 | instalacja liniowa ze studniami | 0.214
3.8 | Przebudowa kanalizacji deszczowej istniejącego budynku kolejowego (poczta) w gdańsku głównym w km -0+105 do -0+072 | 0.193
3.9 | Przebudowa kanalizacji deszczowej z ul. 3 maja w km -0+040 | 0.131
3.10 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w km 0+062 do 0+070 | 0.099
3.11 | Przebudowa kanalizacji deszczowej dla wiaty peronu nr 3 gdańsk główny w km 0+090 do 0+160 | 0.264
4 | PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODCIĄGOWEJ
4.1 | Przebudowa sieci wodociągowej wa400 na wysokości ulicy toruńskiej w km -1+110 | 0.124
4.2 | Przebudowa sieci wodociągowej w km -0+106 do -0+036 | 0.236
4.3 | Budowa przyłącza wodociągowego w km 0+025 do 0+053 | 0.057
4.4 | Budowa przyłącza wodociągowo kanalizacyjnego do budynku obsługi w km -1+098 do -1+130 | 0.043
5 | NIEZBĘDNE ZMIANY W INWESTYCJI LCS GDAŃSK
5.1 | Przepompownia pśd9 | 0.115
5.2 | Przepompownia pśd8 | 0.125
5.3 | Przepompownia pśd7 | 0.148
5.4 | Przepompownia pśd6 | 0.204
RAZEM POZ. 5:

## Sieć Trakcyjna
POZ. 6 - SIEĆ TRAKCYJNA Z ZASILANIEM I STEROWANIEM
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.017
2 | DEMONTAŻE SIEĆ TRAKCYJNA
2.1 | Demontaż sieci jezdnej, podwieszeń i kotwień sieci jezdnej; demontaż elementów osprzętu elektrycznego | 0.508
2.2 | Wycinanie słupów stalowych; demontaż dźwigarów bramkowych; demontaż wysięgów przestrzennych | 0.112
2.3 | Wyciąganie fundamentów z ziemi | 0.308
3 | MONTAŻ SIECI TRAKCYJNEJ
3.1 | Montaż fundamentów z pali żelbetowych i betonowych prefabrykowanych | 1.459
3.2 | Montaż fundamentów betonowych wylewanych na mokro w wykopach | 0.441
3.3 | Montaż słupów trakcyjnych stalowych bramkowych | 0.282
3.4 | Montaż słupów trakcyjnych stalowych | 0.419
3.5 | Montaż słupów trakcyjnych stalowych przestrzennych 1901-1 | 0.059
3.6 | Montaż dźwigarów bramek | 0.352
3.7 | Montaż wysięgu przestrzennego kratowego na słupie bramkowym lub kratowym 1910-1 | 0.046
3.8 | Montaż wspornika dźwigara bramki lub wysięgu | 0.357
3.9 | Montaż odciągów prętowych | 0.05
3.10 | Głowice fundamentowe dla słupów trakcyjnych wykonywane ręcznie na pociągu gospodarczym | 0.029
3.11 | Wywieszenie liny nośnej | 0.624
3.12 | Wywieszenie przewodu jezdnego | 1.417
3.13 | Montaż wieszaków stałych | 1.104
3.14 | Montaż podwieszeń | 0.819
3.15 | Montaż połączeń elektrycznych | 0.706
3.16 | Montaż połączeń międzytorowych | 0.029
3.17 | Montaż zwierników | 0.074
3.18 | Montaż kotwień | 0.315
3.19 | Regulacja sieci trakcyjnej; montaż tablic i wskażników | 0.509
3.20 | Montaż izolatorów sekcyjnych | 0.117
3.21 | Montaż odłączników sekcyjnych | 0.216
3.22 | Montaż pozostałych elementów osprzętu sieciowego | 0.073
3.23 | Montaż uszynień i uziomów słupowych | 0.044
3.24 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego | 2.084
4 | MONTAŻ STEROWANIA ODŁĄCZNIKAMI SIECI TRAKCYJNEJ
4.1 | Wykopanie i zasypanie rowów dla kabli | 0.032
4.2 | Układanie kabli wielożyłowych w rowach i kanałach; Układanie rur ochronnych; Montaż i podłączenie kabla sterowniczego w skrzynce odłącznika na słupie trakcyjnym | 0.045
4.3 | Zmiany w Nastawni NC Gdańsk - na tablicy kostkowej - w oprogramowaniu, zobrazowaniu i bazie danych | 0.032
RAZEM POZ. 6:

## Elektryka Nietrakcyjna
POZ. 7 - ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.019
2 | ELEKTROENERGETYKA do 1 Kv
2.1 | Demontaż linii kablowych, słupów, eor,opraw; transport i utylizacja | 0.041
2.2 | Linie kablowe
2.2.1 | wykopanie i zasypanie rowów dla kabli | 0.219
2.2.2 | ułożenie w wykopie kabli AL - wraz z połączeniami, podłączeniem i pomiarami | 0.086
2.2.3 | ułożenie w wykopie kabli Cu - wraz z połączeniami, podłączeniem i pomiarami | 0.451
2.2.4 | ułożenie w rurach kabli Cu - wraz z połączeniami, podłączeniem i pomiarami | 1.016
2.2.5 | ułożenie w rurach kabli AL - wraz z połączeniami, podłączeniem i pomiarami | 0.072
2.2.6 | układanie w rowie rur ochronnych | 0.291
2.2.7 | wykonanie przepustów kablowych pod torami metodą przecisku, przewiertu | 1.131
2.2.8 | zakup i budowa studni kablowych SKR | 0.065
2.3 | Urządzenia oświetlenia terenów kolejowych | 0.089
2.4 | Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów
2.4.1 | montaż szaf rozdzielczych EOR z sterownikiem i czujnikiem zmian atmosferycznych temperatury szyny | 0.226
2.4.2 | montaż elektrycznego ogrzewania zwrotnic z transformatorami | 0.375
2.5 | Instalacje na wiatach oraz w tunelu i półpiętrze
2.5.1 | wiata Peron 3 Gdańsk Główny | 0.024
2.5.2 | tunele i schron Gdańsk Główny | 0.047
2.5.3 | wiata Peron Gdańsk Śródmieście | 0.037
2.5.4 | półpiętro Gdańsk Śródmieście | 0.007
2.6 | Złącza kablowe, szafa kablowo-pomiarowa, szafa szr | 0.05
3 | LINIA POTRZEB NIETRAKCYJNYCH
3.1 | Wykopanie i zasypanie rowów dla kabli; ułożenie kabli w wykopie i w rurach | 0.134
3.2 | Układanie kabli w stacji trafo | 0.045
3.3 | Wykonanie przepustu pod torami | 0.104
3.4 | Montaż kontenererowej stacji transformatorowej dwukomorowej; transfmormatory dla napięć do 30 kv | 0.186
RAZEM POZ. 7:

## SRK
POZ. 8 - STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.08
2 | URZĄDZENIA I SPRZĘT
2.1 | Linie kablowe (kable wraz z osprzętem i szafy kablowe) | 0.606
2.2 | Zewnętrzne urządzenia srk
2.2.1 | elektryczny napęd zwrotnicowy | 1.054
2.2.2 | semafor słupowy z podstawą | 0.225
2.2.3 | tarcza ostrzegawcza z podstawą | 0.022
2.2.4 | czujniki koła z osłoną | 0.508
2.2.5 | elektromagnes SHP z odbijaczami | 0.084
2.3 | Kontener srk z wyposażeniem - uzupełnienie nastawni "G-SKM" | 0.132
2.4 | Wyposażenie DCS
2.4.1 | urządzenia zasilające | 0.028
2.4.2 | urządzenia sterowania ruchem | 0.223
2.4.3 | urządzenia i systemy kierownia ruchem | 0.024
2.4.4 | urządzenia wykonawcze | 0.081
2.4.5 | urządzenia CUiD i stanowisko diagnostyczne w komputerowni- uzupełnienie; podstawowy sprzęt pomiarowy i naprawczy | 0.329
2.5 | Pomocnicze wyposażenie | 0.018
3 | WYKONANIE ROBÓT
3.1 | Budowa inii kablowych i uruchomienie szaf | 0.218
3.2 | Montaż i uruchomienie zewnętrznych urządzeń srk | 0.309
3.3 | Posadowienie kontenera srk, montaz i uruchomienie wyposażenia w kontenerze - nastawni "G-SKM" | 0.041
3.4 | Montaż i uruchomienie urządzeń DCS | 0.089
4 | UZUPEŁNIAJĄCE PRACE PROJETKTOWE (w tym nowelizacja oprogramowania) | 0.28
RAZEM POZ. 8:

## Telekom
POZ. 9 - TELEKOMUNIKACJA
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.029
2 | BUDOWA I PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
2.1 | Zabezpieczenie i przebudowa sieci PLK S.A. | 0.534
2.2 | Zabezpieczenie i przebudowa sieci TK Telekom Sp. z o.o.
2.2.1 | układ docelowy | 0.722
2.2.2 | układ tymczasowy na odcinku od km -1,057 do km -1,000 | 0.181
2.3 | Zabezpieczenie i przebudowa sieci innych operatorów (Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., TASK, Polkomtel Sp. z o.o.) | 0.014
3 | BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ SKM
3.1 | Budowa kanalizacji pierwotnej | 1.029
3.2 | Budowa kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego | 0.056
3.3 | Budowa kabla światłowodowego | 0.173
3.4 | Budowa kabla miejscowego do celów lokalizacyjnych | 0.173
4 | BUDOWA URZĄDZEŃ I INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
4.1 | Instalacje wewnątrz budynku zaplecza warsztatowo-socjalnego
4.1.1 | instalacja teleinformatyczna | 0.101
4.1.2 | urządzenia transmisyjne i przewodowej łączności ruchowej | 0.887
4.1.3 | instalacja KD i SSWiN | 0.039
4.1.4 | instalacja ppoż | 0.063
4.2 | Budowa systemu bezprzewodowej łączności technologicznej vhf 150mhz
4.2.1 | budowa radiołączności VHF w budynku socjalno-warsztatowym | 0.515
4.2.2 | budowa radiołączności VHF pod przekryciem | 0.23
4.3 | Instalacje informacji i obsługi podróżnych - peron i pasarela na przystanku Gdańsk Śródmieście
4.3.1 | montaż tras kablowych | 0.072
4.3.2 | instalacja dynamicznej wizualnej informacji podróżnych (WIP) | 0.451
4.3.3 | instalacja systemu rozgłaszania | 0.025
4.3.4 | instalacja systemu zegarowego | 0.052
4.3.5 | instalacja systemu INFO/SOS | 0.412
4.3.6 | instalacja systemu CCTV | 0.285
4.4 | Instalacje informacji i obsługi podróżnych - stacja Ggdańsk Główny - peron 3
4.4.1 | montaż tras kablowych | 0.023
4.4.2 | instalacja dynamicznej wizualnej informacji podróżnych (WIP) | 0.493
4.4.3 | instalacja systemu rozgłaszania | 0.02
4.4.4 | instalacja systemu zegarowego | 0.028
4.4.5 | instalacja systemu INFO/SOS | 0.208
4.4.6 | urządzenia transmisyjne i przewodowej łączności ruchowej | 0.076
4.4.7 | instalacja systemu CCTV | 0.21
4.5 | Rozbudowa centrum w Gdyni | 0.121
RAZEM POZ. 9:

## Przystosow. AK
POZ. 10 - Roboty objęte projektem wykonawczym Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku dot. Inwestycji pn. „Przystosowanie istniejącego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii krajowej w Gdańsku do budowy schodów i wind umożliwiających wyjście z projektowanego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście”
Nr | Element robót | Referencyjny % udziału | Ofertowy % udziału | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | GEODEZJA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 0.013
2 | WYCIĘCIE OTWORÓW I ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI | 0.441
3 | WYKONANIE GZYMSÓW WZDŁUŻ OBCINANEJ KRAWĘDZI I OTWORÓW NA WINDY I SCHODY, WYKONANIE ZAŚLEPIENIA OTWORÓW | 0.617
4 | NAWIERZCHNIE I IZOLACJE | 0.066
RAZEM POZ. 10:

## PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE CENY OFERTOWEJ
Nr | Branża | Kwota ryczałtowa PLN - netto
1 | UKŁADY TOROWE
2 | PERONY
3 | OBIEKTY BUDOWLANE
4 | OBIEKTY INŻYNIERYJNE
5 | SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
6 | SIEĆ TRAKCYJNA Z ZASILANIEM I STEROWANIEM
7 | ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA
8 | STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM
9 | TELEKOMUNIKACJA
10 | Roboty objęte projektem wykonawczym Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku dot. Inwestycji pn. „Przystosowanie istniejącego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii krajowej w Gdańsku do budowy schodów i wind umożliwiających wyjście z projektowanego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście”
PODSUMOWANIE Kwoty ryczałtowej PLN - netto:
VAT 23%:
CENA BRUTTO: